## Slide 1: Progetto SUA Riunione Kick-Off

## Slide 2: Agenda
Presentazione del progetto
  Obiettivi
  Partenariato
  Piano delle azioni
  Budget
Adempimenti amministrativi
  Adempimenti per lo start-up del progetto
  Adempimenti per la gestione a regime
Dettaglio piano delle attività

## Slide 3: Agenda
Presentazione del progetto
  Obiettivi
  Partenariato
  Piano delle azioni
  Budget
  Governance
  Cronoprogramma
Adempimenti amministrativi
  Adempimenti per lo start-up del progetto
  Adempimenti per la gestione a regime
Prossimi passi
Dettaglio piano delle attività

## Slide 4: Presentazione del progetto

## Slide 5: Obiettivi
Il tema dell’aggregazione e della digitalizzazione del processo di approvvigionamento pubblico è negli ultimi anni costantemente al centro dell’attenzione del legislatore.
Il progetto SUA è volto a capitalizzare l’esperienza sviluppata dalla Provincia di Brescia, grazie al supporto dell'Associazione Tecla, che ha portato alla messa in esercizio di una Stazione Appaltante che aggrega la domanda pubblica del territorio bresciano, trasferendo e facendo evolvere la buona pratica, contribuendo all’affermarsi di un modello virtuoso e sostenibile per l’implementazione di Stazioni Uniche Appaltanti di Area Vasta, in linea con quanto previsto dal DLgs 50/2016.

## Slide 6: Partenariato
Ente capofila | EC. Provincia di Potenza
Enti riusanti | P1. Provincia di Brescia
 | P2. Tecla
Ente cedente | P3. Provincia di Vicenza
 | P4. Provincia di Salerno
 | P5. Provincia di Novara
 | P6. Comune di Acireale

## Slide 7: Piano delle Azioni
Il Piano delle Azioni si articola come segue:
Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell’intervento finanziato
Individuazione di tutte le componenti del «kit del riuso» della buona pratica
Trasferimento della buona pratica tra Enti Cedenti ed Enti Riusanti
Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello OCPA 2020
Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento
Per ciascuna Azione sono state identificate attività specifiche (inserite in calce).
Durata attesa del progetto: 1 anno.

## Slide 8: Budget
Azioni e Tipologia di spesa
*Gli importi sono IVA inclusa
Il bando di finanziamento ha previsto dei vincoli di allocazione del budget per Azione e per tipologia di spesa e questi non possono essere modificati.
Azione | Personale interno | Spese generali | Acquisizione di beni e servizi* | Budget complessivo
A1 - Progettazione e coordinamento | 14.000 € | 2.100 € | 40.000 € | 56.100 €
A2 - Individuazione “kit del riuso” | 51.000 € | 7.650 € | 20.000 € | 78.650 €
A3 - Trasferimento della buona pratica | 140.000 € | 21.000 € | 100.000 € | 261.000 €
A4 - Evoluzione della buona pratica | 100.000 € | 15.000 € | 50.000 € | 165.000 €
A5 - Promozione e comunicazione | 50.000 € | 7.500 € | 8.000 € | 65.500 €
TOTALE | 355.000 € | 53.250 € | 218.000 € | 626.250 €

## Slide 9: Budget
Budget a copertura delle attività dei partner
Partner | Personale interno | Spese generali | Acquisizione di beni e servizi* | Budget complessivo
EC. Provincia di Potenza | 55.000 € | 8.250 € | 218.000 € | 281.250 €
P1. Provincia di Brescia | 145.000 € | 21.750 € | - | 166.750 €
P2. Tecla | 62.000 € | 9.300 € | - | 71.300 €
P3. Provincia di Vicenza | 39.000 € | 5.850 € | - | 44.850 €
P4. Provincia di Salerno | 18.000 € | 2.700 € |  | 20.700 €
P5. Provincia di Novara | 18.000 € | 2.700 € |  | 20.700 €
P6. Comune di Acireale | 18.000 € | 2.700 € | - | 20.700 €
TOTALE | 355.000 € | 53.250 € | 218.000 € | 626.250 €
*Gli importi sono IVA inclusa

## Slide 10: Governance
Modello e composizione
Beneficiario
Comitato Coordinamento
Gruppo Lavoro n
Gruppo Lavoro 1
Gruppo Lavoro 2
Comitato Pilotaggio
Delegato alla gestione di Progetto della Provincia di Potenza
Responsabile di Progetto di ciascun Ente partecipante, presieduto dalla Provincia di Potenza
Responsabile di Progetto dei seguenti Enti:
  Provincia di Potenza, in qualità di Beneficiario e in rappresentanza degli Enti Riusanti
  Provincia di Brescia, in qualità e rappresentanza degli Enti Cedenti
Referenti degli Enti partecipanti organizzati per funzione (proposte):
  Tecnologie
  Processi di lavoro
  Archivistica

## Slide 11: Governance
Responsabilità
Beneficiario:
  Predispone il piano esecutivo e gli altri documenti di gestione del Progetto
  Supervisiona l’avanzamento fisico e garantisce la corretta realizzazione del Progetto in termini di output e risultati previsti nel rispetto di tempi e costi in collaborazione con i partner e in raccordo con l’ACT;
  È responsabile della gestione amministrativa del Progetto nei confronti dell’ACT.
Comitato Pilotaggio:
  Assume e approva gli atti e i documenti di Progetto al fine di garantire rappresentanza di tutto il partenariato;
  Supporta la realizzazione del Progetto anche in riferimento agli indirizzi tecnici definiti a livello nazionale e locale;
  Garantisce la pubblicità del Progetto e delle soluzioni proposte al fine di una loro estensione e diffusione;
  Approva e nomina i componenti dei Gruppi di Lavoro.

## Slide 12: Governance
Responsabilità
Comitato Coordinamento:
  Predispone e verifica l’attuazione del Piano Operativo;
  Predispone la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla buona pratica oggetto di trasferimento ed evoluzione;
  Definisce la l’articolazione dei gruppi di lavoro e ne propone la composizione;
  Coordina le attività di Progetto connesse a:
    Relazione con i fornitori;
    Gestione dei rapporti e scambio di informazioni tra i Gruppi di Lavoro.
Gruppo Lavoro:
  Svolge attività di Progetto coerentemente con il Piano Operativo.

## Slide 13: Adempimenti amministrativi

## Slide 14: Adempimenti preliminari
Richiesta codice CUP
Stipula Protocollo di intesa tra Enti del partenariato
Stipula della Convenzione tra Capofila e ACT
Raccolta informazioni personale interno coinvolto
Definizione della Pista di controllo del Beneficiario
Attivazione utenza Sistema DELFI
Indicazione c/c
Progettazione esecutiva intervento finanziato
Completati
Work in Progress

## Slide 15: Adempimenti preliminari
A supporto della finalizzazione degli adempimenti preliminari, sono stati realizzati dei Manuali (a) e predisposti i documenti (b) per facilitare le operazioni di raccolta delle informazioni.
a
b

## Slide 16: Adempimenti preliminari
Al fine di raccogliere i dati necessari alla predisposizione del Piano Esecutivo di progetto, ciascun partner dovrà:
definire l’elenco del personale interno da coinvolgere nel progetto, indicando la categoria e la qualifica di ciascuna risorsa e la mansione richiesta;
verificare che il personale interno designato possieda le idonee competenze specifiche e professionali per svolgere la mansione progettuale richiesta e che essa sia diversa e distinta dalle mansioni ordinarie contrattuali (Il CV, CCNL e inquadramento devono essere coerenti con quanto richiesto dalla mansione progettuale da affidare);
stimare il costo standard unitario delle risorse designate, secondo il parametro di cui all’art. 68.2 del RDC;

## Slide 17: Adempimenti preliminari
quantificare le ore che ciascuna risorsa dedicherà allo svolgimento delle attività previste per le 5 azioni di progetto, a tal fine è stato predisposto il file Rilevazione_Dati_Personale, che sarà inviato a tutti i Partner dal Capofila

## Slide 18: Adempimenti per la gestione a regime del progetto
Gestione delle forniture di beni e servizi
  Attivazione della procedura
  Gestione amministrativa
  Gestione operativa del contratto
Gestione della procedura di rendicontazione bimestrale
  Raccolta timesheet
  Raccolta deliverable
  Raccolta documentazione su procedure di fornitura di beni e servizi
  Stesura delle relazioni tecniche e amministrative
  Caricamento dati nel Sistema Informativo DELFI
Gestione delle attività di autocontrollo delle procedure
Work in Progress

## Slide 19: Adempimenti per la gestione a regime del progetto
A supporto della gestione della procedura di rendicontazione bimestrale, che prevede molteplici verifiche nonché il rispetto di diversi vincoli, sono in fase di elaborazione dei Manuali dedicati al Capofila (a) e agli altri enti del partenariato (b).
a
b

## Slide 20: Dettaglio piano delle attività

## Slide 21: Dettaglio piano delle attività
Azione 1. Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell’intervento finanziato

## Slide 22: Dettaglio piano delle attività
Azione 2. Individuazione di tutte le componenti del «kit del riuso» della buona pratica

## Slide 23: Dettaglio piano delle attività
Azione 3. Trasferimento della buona pratica tra Enti Cedenti ed Enti Riusanti

## Slide 24: Dettaglio piano delle attività
Azione 4. Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso il modello OCPA 2020

## Slide 25: Dettaglio piano delle attività
Azione 5. Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento