## Slide 1
Progetto SUA Riunione Plenaria Potenza – 21 marzo 2018

## Slide 2: Obiettivi
…

## Slide 3: Project management | Variazione partenariato e proroga delle attività
Provincia di Lecce
Subentro
03/12/2018
PEC al Capofila per ritirare la propria adesione al Progetto
Referente di progetto Carmelo Calamia
Referente operativo Antonio Melcore
Comune di Acireale
04/03/2019
Sottoscrizione della versione aggiornata del Protocollo
19/02/2019
Accoglimento richiesta di proroga al 31/10/2019

## Slide 4: Project management | Cronoprogramma aggiornato delle attività (1/3)
 |  | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 | gen-19 | feb-19 | mar-19 | apr-19 | mag-19 | giu-19 | lug-19 | ago-19 | set-19 | ott-19
A1: Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.1 | Progettazione preliminare ed esecutiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.2 | Coordinamento e gestione del progetto finanziato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.3 | Modello di governance e gruppi di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.4 | Monitoraggio, controllo e valutazione attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.5 | Supporto amministrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.6 | Gestione delle procedure di acquisto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.7 | Gestione delle rendicontazioni intermedie e finali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A1.8 | Gestione della relazione con l'AdG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Project management | Cronoprogramma aggiornato delle attività (2/3)
 |  | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 | gen-19 | feb-19 | mar-19 | apr-19 | mag-19 | giu-19 | lug-19 | ago-19 | set-19 | ott-19
A2: Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.1 | Analisi di dettaglio dell'esperienza bresciana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.2 | Raccolta strumenti di supporto realizzati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.3 | Piano di progetto standard e personalizzato per istituzione SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.4 | Modalità standard e personalizzate per gestione a regime SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.5 | Condivisione e validazione della modellizzazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.6 | Modellizzazione del kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.7 | Sperimentazione delle componenti del kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A2.8 | Aggiornamento, integrazione e rilascio a regime del kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3: Trasferimento della buona pratica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.1 | Assessment di dettaglio del contesto degli Enti Riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.2 | Mappatura e reingegnerizzazione processo approvvigionamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.3 | Workshop formativi tematici presso gli Enti riusanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.4 | Trasferimento e personalizzazione kit del riuso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.5 | Formazione specifica al personale della SUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.6 | Implementazione del modello di knowledge management&sharing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A3.7 | Avvio del percorso di messa in esercizio della Stazione Appaltante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Project management | Cronoprogramma aggiornato delle attività (3/3)
 |  | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 | gen-19 | feb-19 | mar-19 | apr-19 | mag-19 | giu-19 | lug-19 | ago-19 | set-19 | ott-19
A4: Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4.1 | Analisi del fabbisogno di potenziamento della buona pratica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4.2 | Focus group su percorsi di sviluppo delle Stazioni Appaltanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4.3 | Concertazione specifiche di evoluzione tra gli Enti del partenariato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4.4 | Progettazione esecutiva e realizzazione delle evoluzioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A4.5 | Rilascio e messa in esercizio delle evoluzioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5: Promozione, comunicazione e disseminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5.1 | Definizione piano di comunicazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5.2 | Realizzazione attività di comunicazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5.3 | Attuazione del piano di comunicazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5.4 | Organizzazione evento di presentazione del progetto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5.5 | Organizzazione eventi di disseminazione dei risultati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A5.6 | Monitoraggio delle attività di comunicazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Project management | Prima rendicontazione – economics e principali evidenze
 | Personale interno al 31 dic. 2018 | Avanzamento complessivo | Avanzamento enti (al netto di BS/LE)
Azione 1 | € 6.294,21 | 45,0% | 69,9%
Azione 2 | € 13.373,59 | 26,2% | 43,1%
Azione 3 | € 17.980,29 | 12,8% | 20,0%
Azione 4 | € 1.363,82 | 1,4% | 3,0%
Azione 5 | € 11.252,57 | 22,5% | 32,2%
Totale | € 50.264,49 | 14,2% | 26,2%
Rendicontato
Avanzamento
17.642
32%
---
---
18.366
30%
4.668
12%
4.114
23%
5.475
30%
---
---
Situazione dei partner
Sentita l’Autorità di Gestione, la Provincia di Brescia ha deciso di posticipare la rendicontazione delle proprie spese
Avendo aderito al partenariato nel mese di febbraio, la Provincia di Lecce non ha spese da rendicontare per l’anno 2018
Punti d’attenzione
Limite del 40% del monte ore lavorato sull’insieme dei Progetti OCPA  possibilità di eccezioni documentate
Nelle sole giornate rendicontate, esigenza di indicare le ore dedicate anche ad altri progetti finanziati e ad attività ordinaria
L’iter di pagamento prevede:
  controlli e verifiche da parte dell’AdG
  bonifico a Capofila/Beneficiario
  trasferimento ai partner

## Slide 8: Project management | Affidamento dei servizi di supporto tecnico e specialistico
WinWinIt
Azione 4
Supporto specialistico per la progettazione funzionale e l’implementazione delle evoluzioni
Opportunità tecnologiche di miglioramento della buona pratica
Progettazione esecutiva delle evoluzioni
Sviluppo e messa in esercizio delle evoluzioni
    Studio Legale Battiston Azioni 3 e 4
Supporto specialistico normativo e legale per la predisposizione di atti, regolamenti e contratti
Supporto consulenziale su normativa di settore
Standardizzazione di modulistica e documentazione di gara
Predisposizione regolamenti e schema tipo delle convenzioni
Workshop formativi e informativi / Focus group
    PricewaterhouseCoopers Azioni 2, 3 e 5
Supporto metodologico per il riuso della buona pratica e la promozione e disseminazione dei risultati
Kit del riuso
Piano standard per start-up e gestione a regime di una SUA
Supporto alla sperimentazione della buona pratica
Supporto all’attuazione del Piano di Comunicazione (sito di progetto ed eventi di disseminazione)
Martino & Partners
Azioni 3 e 4
Supporto specialistico per la definizione di strategie di gara e la sperimentazione di gare aggregate
Supporto consulenziale su strategie di approvvigionamento
Mappatura e reingegnerizzazione del processo gestione acquisti
Supporto al percorso di messa in esercizio delle SUA
Analisi dei fabbisogni evolutivi della buona pratica
Workshop formativi e informativi / Focus group
In corso di affidamento

## Slide 9: Attività di assessment | Indagine presso le Stazioni Appaltanti degli Enti riusanti
    SUA Provincia di Vicenza
    21 dipendenti
    64 enti associati
    SUA Provincia di Novara
5 dipendenti
37 enti associati
    SUA Provincia di Salerno
4 dipendenti
10 enti associati
 | Beni e servizi | Lavori
N. | 209 | 136
€ | 51,5 mln | 59,2 mln
 | Beni e servizi | Lavori
N. | 29 | 14
€ | 22,4 mln | 8,2 mln
 | Beni e servizi | Lavori
N. | 4 | 1
€ | 3,2 mln | 1,2 mln
Gare 2018
Fasi gestite
Definizione della procedura
Ricerca/individuazione fornitori
Documentazione di gara
Gestione della gara e raccolta offerte
Istruttoria
Gestione del contenzioso






VI
NO
SA








Soluzioni tecnologiche in uso
Piattaforma Consip per Pubblicazione e sviluppo della gara e per comunicazioni con i fornitori
In fase sperimentale piattaforma presentazione offerte
Disponibile elenco telematico dei fornitori
Piattaforma Maggioli per pubblicazione e sviluppo della gara e presentazione delle offerte
In fase di implementazione elenco fornitori
Portale SAT della Provincia per gestione telematica della procedura di gara, presentazione delle offerte ed elenco fornitori
Gare 2018
Gare 2018

## Slide 10: Attività di assessment | Indagine sui Comuni dei territori coinvolti nel progetto
Avanzamento indagine
Completa
In corso
Da avviare
Partecipanti
Rispondenti 125 comuni
Tasso di risposte* 40,5%
(nelle 3 province ove l’indagine è conclusa)
Dimensionamento medio per ente
N. gare 20,6
Importo gare € 212.386
Dipendenti dedicati 5,1

## Slide 11: Obiettivi di progetto | Opportunità e percorsi attivabili presso i singoli partner
METODOLOGIE
Modelli di tariffazione
Reingegnerizzazione processo di approvvigionamento
STRUMENTI
Convenzione tipo
Regolamento operativo interno
Workshop formativi su tematiche di interesse (es. MEPA, PPP)
TECNOLOGIE
Tool rilevazione fabbisogni per programmazione
  Governance della SUA
METODOLOGIE
Progettazione e gestione consultazioni di mercato (art. 66)
Workflow documentale della gara
Linee guida per la valutazione delle anomalie nelle offerte
ACB per determinare procedura di selezione contraente
STRUMENTI
Schemi amministrativi e/o tecnici (es. Capitolato tecnico standard, Foglio patti e condizioni, …)
Checklist controlli amministrativi ex art. 80
Regolamento operativo per gestione acquisti sotto-soglia
Vademecum sull’utilizzo dei CAM (Green procurement)
TECNOLOGIE
Tool per valutazione offerte anomale
Guida ai CPV (Wizard)
Negozio elettronico
  Kit di supporto al procedimento
METODOLOGIE
Linee guida per gara aggregata
Metodologie di rilevazione fabbisogni
STRUMENTI
Questionario
Disciplinare di gara
Capitolato tecnico
TECNOLOGIE
Tool rilevazione fabbisogni per gare aggregate
  Gare aggregate
Possibilità di personalizzare le attività progettuali in funzione delle specifiche caratteristiche e aspettative dell’Ente riusante
Altri spunti? Aspettative? Esigenze?

## Slide 12: Prossimi passi
Raccolta eventuali programmazioni pluriennali acquisti
Incontri di approfondimento presso gli enti riusanti per:
  analisi di dettaglio della situazione AS IS
  definizione condivisa del percorso progettuale personalizzato
Organizzazione workshop formativi e informativi territoriali
Definizione evento nazionale di progetto (tempi e luogo)
Progettazione e sviluppo sito di progetto